**Приложение VI**

к документу «Целевые установки развития НИСКУ

по направлениям деятельности на период 2012-2015 года».

Мероприятий с 18 августа по 30 ноября 2012 г. по разделу «VI. Коммерческая работа и продвижение НИСКУ».

| **№** | **Мероприятия** | **Ожидаемые результаты** | **Ответственный/участники** | **Сроки** | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Деловой субботник, совместно с «Деловой Россией» на тему «Рынок хлеба и хлебопродуктов Московской области» | Продвижение НИСКУ, выстраивание партнерских отношений с «Деловой Россией». | 1. Циомо Н.Ю.  2. Лобуков В.Г | 18 августа 2012 г. | Мероприятие проведено |
| 2. | Экспертиза документа «Стратегии развития ХМАО-ЮГРА» по заказу Депутата областной думы ХМАО Филатова А.С. | 1. Отчет об экспертизе документ «Стратегии развития ХМАО – Югра» 2. Спонсорский взнос на счет НИСКУ в размере 50 000 руб. | 1.Лобуков В.Г.  2.Руководитель экспертной группы – Штерман А.А. | 13 сентября 2012 г. 25 октября 2012 г. | Проект выполнен |
| 3. | Проведение семинаров с использованием символики НИСКУ | 1. Продвижение брэнда НИСКУ в Казахстане 2. 10 % отчисления от коммерческих семинаров | Филин С.А. | До конца 2012 г. | Предложенные семинары Сергея не устроили |
| 4. | Проведение делового завтрака для предпринимателей Раменского района по приглашению НП содействия развитию предпринимательства «Торгово-промышленное партнерство».  Тема: «Управление финансами. Бюджетирование на основе бизнес-моделей» | 1. Встраивание НИСКУ в систему поддержки малого и среднего бизнеса 2. Презентация возможностей НИСКУ для предпринимателей Раменского района. | 1. Циомо Н.Ю.  2. Лобуков В.Г.  3. Вахин А.А.  4. Сосновская А.А. | 19 сентября 2012 | Мероприятие проведено |
| 5. | Проведение круглого стола **Московского городского отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» на тему: «Административная реформа в сфере торговли и услуг Москвы в 2012 году».** | Продвижение НИСКУ, выстраивание партнерских отношений с «Деловой Россией». | 1. Циомо Н.Ю.  2. Вахин А.А.  3. Лоханов Ю.В. | 4 октября 2012 г. | Мероприятие проведено |
| 6. | Проведение делового завтрака для предпринимателей г. Раменское по приглашению НП содействия развитию предпринимательства «Торгово-промышленное партнерство».  Тема: "Профиль компетенций сотрудника – как современный инструмент управления персоналом" | 1. Встраивание НИСКУ в систему поддержки малого и среднего бизнеса 2. Презентация возможностей НИСКУ для предпринимателей г. Раменское. | 1. Циомо Н.Ю.  2. Вахин А.А.  3. Сосновская А.А. | 10 октября 2012 г. | Мероприятие проведено |
| 7. | Участие в Круглом столе «Экономика и управление в образовании», организованного Экономическим факультетом МГУ и «Деловой Россией» | Участие НИСКУ в подготовке образовательных программ по управлению для студентов экономического факультета МГУ | 1. Циомо Н.Ю.  2. Лобуков В.Г. | 10 октября 2012 г. | Предложение о сотрудничестве передано зам. декана ЭФ МГУ |
| 8. | Проведение круглого стола **Московского городского отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» на тему:** «Мониторинг состояния и прогноза развития инвестиционного климата в сфере МСП города Москвы». | Продвижение НИСКУ, выстраивание партнерских отношений с «Деловой Россией». | 1. Циомо Н.Ю.  2. Колобова Н.В. | 17 октября 2012 г. | Мероприятие проведено |
| 9. | Проведение Делового субботника совместно с «Деловой Россией» на тему «Как создать фактическую базу данных инвестиционных проектов, для которых требуется привлечение финансирования» | Продвижение НИСКУ, выстраивание партнерских отношений с «Деловой Россией». | 1. Циомо Н.Ю.  2. Вахин А.А.  3. Сосновская А.А. | 20 октября 2012 г. | Мероприятие проведено |
| 10. | Проведение делового завтрака для предпринимателей Раменского района по приглашению НП содействия развитию предпринимательства «Торгово-промышленное партнерство». Тема: "Успешный предприниматель.  Лидерство. Первый среди равных". | 1. Встраивание НИСКУ в систему поддержки малого и среднего бизнеса  2. Презентация возможностей НИСКУ для предпринимателей г. Раменское. | 1. Циомо Н.Ю.  2. Вахин А.А. | 24 октября  2012 г. | Мероприятие проведено |
| 11. | Участие в Деловом субботнике совместно с «Деловой Россией» на тему ««Уровень защиты прав предпринимателя – показатель инвестиционной привлекательности региона». | Продвижение НИСКУ, выстраивание партнерских отношений с «Деловой Россией». | 1. Циомо Н.Ю.  2. Вахин А.А.  3. Сосновская А.А. | 27 октября | Мероприятие проведено |
| 12. | Участие в Практической бизнес-конференции «Инновационные предприятия Москвы и регионов России: опыт, достижения, перспективы», организованной Интеграционным центром экономических инноваций | Продвижение НИСКУ, выстраивание партнерских отношений с Интеграционным центром экономических инноваций. | 1. Циомо Н.Ю.  2.Лев В.В.  3.Лоханов Ю.В. | 31 октября | Мероприятие проведено |
| 13. | Участие в Деловом субботнике совместно с «Деловой Россией» на тему **«Актуальные вопросы развития малого предпринимательства в России в условиях ВТО»** | Продвижение НИСКУ, выстраивание партнерских отношений с «Деловой Россией». | 1. Циомо Н.Ю.  2. Вахин А.А.  3. Сосновская А.А. | 03 ноября 2012 г. | Мероприятие проведено |
| 14. | Подготовка программы поддержки малого бизнеса, совместно в ТПП г. Жуковский | Программа поддержки малого бизнеса на 2013-2016 гг. в г. Жуковский и Раменского района. | 1. Лобуков В.Г.  2. Вахин А.А.  3. Циомо Н.Ю. | До 20 декабря | Выполняется |
| 15. | Подготовка учебных программ с участием членов НИСКУ для УЦ институт инноваций «Инженер» | Участие НИСКУ в платных образовательных программах | 1. Лобуков В.Г.  2. Вахин А.А.  3. Циомо Н.Ю. | До 20 декабря | Выполняется |
| 16. | Выступления на круглом столе «Новые финансовые продукты банков в сфере внешнеторгового сотрудничества и комплекс инструментов развития экспортного потенциала малых и средних предприятий региона» в Государственном фонде поддержки предпринимательства Ивановской области | Выстраивание партнёрских отношений с региональными структурами поддержки МСП | 1. Вахин А.А.  2. Циомо Н.Ю.  3. Сосновская А.А. | 06 ноября | Мероприятие проведено |
| 17. | Коммерческий семинар для предпринимателей Раменского района на тему « Профиль компетенций сотрудников» | 1. Выстраивание отношений с Администрацией Раменского района в части поддержки малого бизнеса. 2. НИСКУ получает 10% от дохода семинара | 1. Циомо Н.Ю.  2. Вахин А.А. | 07 ноября  2012 г. | Мероприятие проведено |
| 18. | Проведение открытой Стратегической сессии по разработке инициативной Программы развития малого и среднего предпринимательства Раменского района и г. Жуковский.  Тема «Деловая среда: вызовы, альтернативы, решения». | 1. Встроенность Членов НИСКУ в Программу поддержки предпринимателей г. Жуковский и Раменского района. 2. Возможность тиражирования этого формата сотрудничества с Торгово-промышленными палатами Московской области. | 1. Вахин А.  2. Сосновская А.А.  2. Циомо Н.Ю.  4. Лобуков В.Г. | 8 ноября  2012 г. | Мероприятие проведено |
| 19. | Коммерческий семинар для предпринимателей Раменского района на тему «Построение, анализ и улучшение бизнес - модели организации» | 1. Выстраивание отношений с Администрацией Раменского района в части поддержки малого бизнеса.  2. НИСКУ получает 10% от дохода семинара | 1. Циомо Н.Ю.  2. Лобуков В.Г | 16 ноября 2012 года | Мероприятие проведено |
| 20. | Проведение делового завтрака для предпринимателей Раменского района по приглашению НП содействия развитию предпринимательства «Торгово-промышленное партнерство». Тема: "Место собственника в управлении организацией» | 1. Встраивание НИСКУ в систему поддержки малого и среднего бизнеса  2. Презентация возможностей НИСКУ для предпринимателей Раменского района. | 1. Вахин А.А.  2. Сосновская А.А.  3. Циомо Н.Ю. | 28 ноября 2012 года | Мероприятие проведено |
| 21. | Представление НИСКУ в рамках проведения семинара в ИБД Ассоциации Российских Банков. | Продвижение НИСКУ | Лоханов Ю.В. | До 20 декабря |  |
| 22. | Коммерческий семинар по публичной сертификации Раздорской М.Г. |  |  | Декабрь, 2012 г. |  |